## CAPA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
BDI E ENCARGOS SOCIAIS
0746.2014.494

## PL ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE/SR: | AG. SANTO ÂNGELO/ SR NORTE GAUCHO
[9 empty] | OBRA/SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE PISO
[10 empty] | PRAZO OBRA: |  | 30 | DIAS
[10 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 2016-05-06 |  |  | data base
maio/2016
[10 empty] | OES : |  | 0746.2014.494
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTES DE PREÇOS
27.73
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [12 empty] | 1
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 555.24 |  | 153.97 | 709.21 | 1.87 |  | 1
2.1 | Instalação da obra | [6 empty] | 555.24 |  | 153.97 | 709.21 |  |  | 3
2.1.1 | Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos. (1,5% do valor total da obra/OF, com o BDI) | 1,5% do valor obra | 1 | 116.53 | 116.53 | 233.06 | 233.06 | 349.59 | 27.73 | 96.94 | 446.53 |  | IP ≤1,50% PINI | 5
2.1.2 | Placa de obras e sinalização de segurança | m² | 1 | 38.76 | 38.76 | 166.89 | 166.89 | 205.65 | 27.73 | 57.03 | 262.68 |  | SINAPI 74209/001 | 5
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 396 |  | 109.81 | 505.81 | 1.3337 |  | 1
4.1 | Limpeza permanete da obra | [6 empty] | 360 |  | 99.83 | 459.83 |  |  | 3
4.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 30 | 12 | 360 | 0 | 0 | 360 | 27.73 | 99.83 | 459.83 |  | SINAPI S 88316 | 5
4.2 | Plano de gestão de resíduos da construção | [6 empty] | 36 |  | 9.98 | 45.98 |  |  | 3
4.2.1 | Separação, preenchimento de guia do Plano de Gestão de Resíduos da Construção Carga, com transporte manual conforme Plano para o caminhão e até destino final | m³ | 3 | 12 | 36 | 0 | 0 | 36 | 27.73 | 9.98 | 45.98 |  | SINAPI 88316 | 5
4.3 | Instalações de proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.4 | Uniformes e crachás de identificação | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.5 | Equipamentos de proteções-coletivos e individuais- Seguranaça no trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
5 | INFRAESTRUTURA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
6 | SUPERESTRUTURA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
7 | PAREDES E PAINÉIS | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
10 | VIDROS | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
11 | COBERTURA | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
13 | ARGAMASSAS | [12 empty] | 2
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
14 | REVESTIMENTO DE FORROS | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
16 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
17 | PAVIMENTAÇÕES | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/TELEFONIA/ALARME/CFTV | [6 empty] | 26704.6 |  | 7405.19 | 34109.79 | 89.938 |  | 2
19.1 | MATERIAIS | [6 empty] | 26333.6 |  | 7302.31 | 33635.91 |  |  | 4
19.1.1 | Infraestrutura | [12 empty] | 6
19.1.1.1 | Tampa em alumínio natural de 2mm de espessura, medindo 175 x 175mm | pç | 390 | 7.97 | 3108.3 | 10.89 | 4247.1 | 7355.4 | 27.73 | 2039.65 | 9395.05 |  | * ENGEFORT/P.M. CHAPASUL + BG 200 | 8
19.1.1.2 | Tampa em alumínio natural de 2mm de espessura, medindo 570 x 175mm | pç | 250 | 9.29 | 2322.5 | 31.32 | 7830 | 10152.5 | 27.73 | 2815.29 | 12967.79 |  | * ENGEFORT/P.M. CHAPASUL + BG 201 | 8
19.1.1.3 | Tampa em alumínio natural de 2mm de espessura, medindo 570 x 175mm. com furo para passagem dos cabos e instalação de prensa cabos. | pç | 80 | 11.95 | 956 | 31.32 | 2505.6 | 3461.6 | 27.73 | 959.9 | 4421.5 |  | * ENGEFORT/P.M. CHAPASUL + BG 202 | 8
19.1.1.4 | Conector tipo Prensa Cabos 1" | un | 70 | 2.66 | 186.2 | 8.87 | 620.9 | 807.1 | 27.73 | 223.81 | 1030.91 |  | SINAPI 1600 + BG 203 | 8
19.1.1.5 | Tubo Espiral Preto - Organizador de Fios de 3/4 Pol. | m | 100 | 2.66 | 266 | 4.91 | 491 | 757 | 27.73 | 209.92 | 966.92 |  | ELETRODEX / LOJA DO MECANICO / IRMÃOS ABAGE + BG 204 | 8
19.1.2 | Tomadas, Interruptores | [12 empty] | 6
19.1.2.1 | Tomada redonda 2P+T Novo padrão 20A/250V Preta, para instalação nas calhas das mesas | pç | 100 | 8.09 | 809 | 9.84 | 984 | 1793 | 27.73 | 497.2 | 2290.2 |  | SINAPI 92001 | 8 | 91946
19.1.2.3 | Conector Rj-45 Cat 5e Macho Furukawa | pç | 50 | 3.45 | 172.5 | 0.65 | 32.5 | 205 | 27.73 | 56.85 | 261.85 |  | AWTEC / MIRANDA / EXTRA + BG 205 | 8 | 91999
19.1.3 | Cabeamento | [12 empty] | 6
19.1.3.1 | Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm², antichama | m | 100 | 1.59 | 159 | 1.53 | 153 | 312 | 27.73 | 86.52 | 398.52 |  | SINAPI 91926 | 8
19.1.3.2 | Cabo PP #3X2,5mm para tomadas das estações de trabalho. | m | 150 | 2.66 | 399 | 4.96 | 744 | 1143 | 27.73 | 316.95 | 1459.95 |  | CABEXPRESS / DIJOTAELETRO / CIGAME + BG 206 | 8
19.1.3.3 | Cabo UTP 4 pares cat. 5e 24 AWG (incluso identificação nos extremos dos cabos) | m | 100 | 2.66 | 266 | 0.81 | 81 | 347 | 27.73 | 96.22 | 443.22 |  | LOJA ELÉTRICA / CIRILO CABOS / KABUM + BG 207 | 8
19.2 | SERVIÇOS | [6 empty] | 371 |  | 102.88 | 473.88 |  |  | 4
19.2.1 | Serviços | [12 empty] | 6
19.2.1.1 | Retirada de tampas e tomadas existentes, incluidas adequações necessárias | un | 100 | 3.71 | 371 |  | 0 | 371 | 27.73 | 102.88 | 473.88 |  | SINAPI 85332 | 8
20 | PINTURA | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
21 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
22 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 374 |  | 103.71 | 477.71 | 1.2596 |  | 2
23.1 | Entrega da obra | [6 empty] | 374 |  | 103.71 | 477.71 |  |  | 4
23.1.1 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 1.68 | 336 | 0.19 | 38 | 374 | 27.73 | 103.71 | 477.71 |  | SINAPI 9537 | 6
24 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1662.4 |  | 460.98 | 2123.38 | 5.5988 |  | 2
24.1 | Administração da obra | [6 empty] | 1662.4 |  | 460.98 | 2123.38 |  |  | 4
24.1.1 | Engenheiros/arquiteto | h | 5 | 63.18 | 315.9 | 0 | 0 | 315.9 | 27.73 | 87.6 | 403.5 |  | SINAPI 90777 | 6
24.1.2 | Mestre de obras | h | 25 | 53.86 | 1346.5 | 0 | 0 | 1346.5 | 27.73 | 373.38 | 1719.88 |  | SINAPI 90780 | 6
[5 empty] | 11565.19 |  | 18127.05 | 29692.24 |  | 8233.66 | 37925.9 | 100
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 11565.19
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 18127.05
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 29692.24 |  |  |  |  | Observações :
| VALOR TOTAL DE BDI | 8233.66 |  |  |  |  | (*) Os custos dos serviços previstos no presente projeto não estão disponíveis em publicações técnicas de Órgãos ou Instituições especializadas ou outras fontes de referência de mercado, sendo realizado pesquisa de mercado para orçamentação dos serviços, entretanto não foi possível apresentar 03(três) comprovantes de preço devido a falta de empresas interessadas em apresentação de prospostas para formatação do orçamento básico.
| VALOR TOTAL DA OBRA | 37925.9
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CREA/CAU
Eng. Elet. Vinícius Roman |  | 152781
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

## CRONOGRAMA 30 DIAS
UNIDADE DA CAIXA
[10 empty] | UNIDADE/SR: | AG. SANTO ÂNGELO/ SR NORTE GAUCHO
[10 empty] | OBRA/SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE PISO
[11 empty] | PRAZO OBRA: |  |  | 30 DIAS
[11 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  |  | 2016-05-06
[11 empty] | OES : |  |  | 0746.2017.494
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (30 dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 709.21 | 1.87% | 709.21 | 1.87%
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 505.81 | 1.334% | 505.81 | 1.334%
100%
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
10 | VIDROS |  |  |  |  | 0
11 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA |  |  |  |  | 0
13 | ARGAMASSAS |  |  |  |  | 0
14 | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 0
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 0
16 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 0
17 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/TELEFONIA/ALARME/CFTV |  |  |  |  | 34109.79 | 89.94% | 34109.79 | 89.94%
100%
20 | PINTURA |  |  |  |  | 0
21 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
22 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 477.71 | 1.26% | 477.71 | 1.26%
100%
24 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2123.38 | 5.599% | 2123.38 | 5.599%
100%
TOTAIS | [5 empty] | 37925.9 | 100% | 37925.9 | 100%
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
[8 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CREA/CAU
[8 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO |  |  |  |  | RUBRICA COORDENADOR DO EE
LOCAL |  |  | ASSINATURA

## EC 85,03%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG. SANTO ÂNGELO/ SR NORTE GAUCHO
OBRA/ SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE PISO
|  | OES | 0746.2014.494
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
| UF: RIO GRANDE DO SUL | Vigência a partir de: 03/2016
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91 | 0
B2 | Feriados | 4.24 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.89 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.36 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.54 | 7.3
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 45.81 | 17.05
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46 | 4.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.68 | 2.82
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53 | 3.47
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.26 | 10.92
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7 | 2.86
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 8.16 | 3.21
*GRUPO E
| TOTAL(A+B+C+D+E) | 85.03 | 47.98
OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## BDI 27,73%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG. SANTO ÂNGELO/ SR NORTE GAUCHO
OBRA/SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE PISO
|  |  | OES | 0746.2014.494
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 6.77%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 0.81%
3.1 | Seguros | S |  | 0.36%
3.2 | Riscos | R |  | 0.4%
3.3 | Garantias | G |  | 0.05%
4 | Tributos | I | 8.3%
4.1 | ISS |  |  | 2.65%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 2%
5 | LUCRO* | L | 7.8%
BDI |  |  | 27.7328
* Acrescido 2% relativo a CPRB (Acórdão TCU 2293/2013)
Fórmula do BDI :
1.1713
0.917