## CAPA
ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
ENCARGOS SOCIAIS

## PL ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE/SR: | AG. CRISTAL / SR PORTO ALEGRE
[9 empty] | OBRA/SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA MODERNIZAÇÃO DO SAA
[10 empty] | PRAZO OBRA: |  | 30 DIAS
[10 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 2017-05-04 |  |  | data base 03/2017
[10 empty] | OES: |  | 1216.2014.1112
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTES DE PREÇOS
25
1 | Serviços iniciais | [6 empty] | 8539.35 |  | 2134.85 | 10674.2 | 13.9815 |  | 1
1.1 | Demolições, retiradas, adaptações e relocações | [6 empty] | 8539.35 |  | 2134.85 | 10674.2 | 13.9815 |  | 3
1.1.1 | Remanejo, relocação, transporte e instalações gerais de móveis e demais acessórios e equipamentos | m² | 50 | 8.12 | 406 | 0 | 0 | 406 | 25 | 101.5 | 507.5 | 0.66474 | SINAPI 88316 + SINAPI 88261 | 5
1.1.2 | Demolição de parede técnica | m² | 57 | 11.74 | 669.18 | 0 | 0 | 669.18 | 25 | 167.3 | 836.48 | 1.0957 | SINAPI 85362 | 5 |  | 56.35
1.1.3 | Demolição de parede em gesso acartonado | m² | 9 | 11.74 | 105.66 | 0 | 0 | 105.66 | 25 | 26.42 | 132.08 | 0.173 | SINAPI 85362 | 5 |  | 8.4
1.1.4 | Demolição piso | m² | 43 | 22.02 | 946.86 | 0 | 0 | 946.86 | 25 | 236.72 | 1183.58 | 1.5503 | SINAPI 73801/1 | 5 |  | 42.125
1.1.5 | Remoção piso tátil | m² | 4 | 6.03 | 24.12 | 0 | 0 | 24.12 | 25 | 6.03 | 30.15 | 0.039492 | SINAPI 85409 | 5 |  | 3.3125
1.1.6 | Adequar e limpar piso existente | m² | 10 | 10.28 | 102.8 | 2 | 20 | 122.8 | 25 | 30.7 | 153.5 | 0.20106 | SINAPI 73948/15 | 5
1.1.7 | Rememoção de placas de forro removível (qualquer material) | m² | 8 | 7.34 | 58.72 | 0 | 0 | 58.72 | 25 | 14.68 | 73.4 | 0.096142 | SINAPI 88316 (1/2 X) | 5
1.1.8 | Remoção esquadria metálicas, inclusive a retirada dos vidros | m² | 40 | 30.71 | 1228.4 | 0 | 0 | 1228.4 | 25 | 307.1 | 1535.5 | 2.0113 | SINAPI 85334 + SINAPI 88325 | 5 |  | 39.54
1.1.9 | Remoção de esquadrias de madeira | m² | 4 | 14.3 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 25 | 14.3 | 71.5 | 0.093653 | SINAPI 85334 | 5 |  | 3.36
1.1.10 | Deschumbamento e remoção de ATM, inclusive transporte para depósito e/ou local determinado pela Caixa | un | 10 | 73.4 | 734 | 0 | 0 | 734 | 25 | 183.5 | 917.5 | 1.2018 | SINAPI 88316 (5X) | 6
1.1.11 | Remoção de peças elétricas - luminárias, tomadas e outros | pç | 7 | 9.28 | 64.96 | 0 | 0 | 64.96 | 25 | 16.24 | 81.2 | 0.10636 | SINAPI 88264 | 6
1.1.12 | Remanejo de peças elétricas - luminárias, tomadas, controle de acesso e outros | pç | 3 | 18.55 | 55.65 | 0 | 0 | 55.65 | 25 | 13.91 | 69.56 | 0.091112 | SINAPI 88264 | 6
1.1.13 | Remoção de peças de ar condicionado - equipamentos, tomada, difusores e outros | pç | 1 | 78.84 | 78.84 | 0 | 0 | 78.84 | 25 | 19.71 | 98.55 | 0.12908 | SINAPI 88243 + SINAPI 88279 | 6
1.1.14 | Remoção e Remanejo PSDM | un | 2 | 1742.02 | 3484.04 | 251.46 | 502.92 | 3986.96 | 25 | 996.74 | 4983.7 | 6.5278 | SINAPI 88279 (46X) + SINAPI 88250 (46X) + SINAPI 85010 (1/2X) | 6 |  | 1742.02
2 | Instalação de canteiro de obra | [6 empty] | 2157.75 |  | 539.44 | 2697.19 | 3.5329 |  | 1
2.1 | Instalação da obra | [6 empty] | 2157.75 |  | 539.44 | 2697.19 | 3.5329 |  | 3
2.1.1 | Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos. (1,5% do valor total da obra/OF, com o BDI) | 1,5% do valor obra | 433 | 1 | 433 | 1 | 433 | 866 | 25 | 216.5 | 1082.5 | 1.4179 | INSUMO SINAPI | 5
2.1.2 | Placa de obras e sinalização de segurança | m² | 5 | 49.9 | 249.5 | 180.31 | 901.55 | 1151.05 | 25 | 287.76 | 1438.81 | 1.8846 | SINAPI 74209/1 | 5
2.1.3 | Isolamento e proteção com lona plástica preta | m² | 30 | 3.77 | 113.1 | 0.92 | 27.6 | 140.7 | 25 | 35.18 | 175.88 | 0.23037 | SINAPI 68053 | 5
3 | Movimento de terra | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
4 | Serviços gerais | [6 empty] | 1492.08 |  | 373.02 | 1865.1 | 2.443 |  | 1
4.1 | Limpeza permanente da obra | [6 empty] | 866 |  | 216.5 | 1082.5 | 1.4179 |  | 3
4.1.1 | Limpeza permanente da obra interna e externa | 1,5% do valor obra | 433 | 1 | 433 | 1 | 433 | 866 | 25 | 216.5 | 1082.5 | 1.4179 | INSUMO SINAPI | 5
4.2 | Remoção de entulho incluído plano de gestão de resíduos da construção |  | , |  |  |  |  | 626.08 |  | 156.52 | 782.6 | 1.0251 |  | 3
4.2.1 | Projeto de resíduos, separação de resíduos e preenchimento de relatórios com carga e transporte manual em caminhão | m³ | 16 | 20.55 | 328.8 | 18.58 | 297.28 | 626.08 | 25 | 156.52 | 782.6 | 1.0251 | SINAPI 72897 + SINAPI 72898 + SINAPI 72900 + SINAPI 90776 | 5
4.3 | Instalações de proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.4 | Uniformes e crachas de identificação | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.5 | Equipamentos de proteções - coletivos e individuais - segurança no trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
5 | Infraestrutura | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
6 | Superestrutura | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
7 | Paredes e painéis | [6 empty] | 3678.48 |  | 919.62 | 4598.1 | 6.0228 |  | 1
7.1 | Paredes | [6 empty] | 3678.48 |  | 919.62 | 4598.1 | 6.0228 |  | 3
7.1.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm | m² | 36 | 14.68 | 528.48 | 87.5 | 3150 | 3678.48 | 25 | 919.62 | 4598.1 | 6.0228 | PINI 01.008.000003.SET + SINAPI 88316 | 5 |  | 36.01
8 | Esquadrias | [6 empty] | 11326.14 |  | 2831.54 | 14157.68 | 18.5442 |  | 1
8.1 | Esquadria de madeira | [6 empty] | 1566.36 |  | 391.59 | 1957.95 | 2.5646 |  | 3
8.1.1 | Porta de madeira, semi-oca 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso: dobradiças, instalação de batente e fechadura com execução de furo - fornecimento e instalação | un | 2 | 172.97 | 345.94 | 610.21 | 1220.42 | 1566.36 | 25 | 391.59 | 1957.95 | 2.5646 | SINAPI 90843 | 5
8.2 | Esquadria metálica | [6 empty] | 9759.78 |  | 2439.95 | 12199.73 | 15.9796 |  | 3
8.2.1 | Caixilhos de alumínio | m² | 18 | 36.8 | 662.4 | 505.41 | 9097.38 | 9759.78 | 25 | 2439.95 | 12199.73 | 15.9796 | SINAPI 85010 | 5 |  | 17.1
9 | FERRAGENS | [6 empty] | 79.46 |  | 19.87 | 99.33 | 0.13011 |  | 1
9.1 | Ferragens | [6 empty] | 79.46 |  | 19.87 | 99.33 | 0.13011 |  | 3
9.1.1 | Fornecimento e instalação de fechadura interna com acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca | cj | 1 | 19.3 | 19.3 | 60.16 | 60.16 | 79.46 | 25 | 19.87 | 99.33 | 0.13011 | SINAPI 91306 | 5
10 | Serralheria | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
11 | Vidros | [6 empty] | 2857.26 |  | 714.32 | 3571.58 | 4.6782 |  | 2
11.1 | Vidros | [6 empty] | 2857.26 |  | 714.32 | 3571.58 | 4.6782 |  | 4
11.1.1 | Vidro laminado 8 mm | m² | 14 | 15.36 | 215.04 | 188.73 | 2642.22 | 2857.26 | 25 | 714.32 | 3571.58 | 4.6782 | PINI 22.004.000001.MAT + MO SINAPI 72119 | 6 |  | 13.74
12 | Cobertura | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
13 | Impermeabilização e isolação térmica | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
14 | Argamassas | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
15 | Revestimento de forros | [6 empty] | 1611.2 |  | 402.8 | 2014 | 2.638 |  | 2
15.1 | Forro gesso | [6 empty] | 1611.2 |  | 402.8 | 2014 | 2.638 |  | 4
15.1.1 | Recomposição de forro existente em fibra mineral | m² | 20 | 30.16 | 603.2 | 50.4 | 1008 | 1611.2 | 25 | 402.8 | 2014 | 2.638 | TCPO PINI 3R 10 52 00 00 00 00 05 10 | 6
16 | Revestimento de paredes internas | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
17 | Revestimento de paredes externas | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
18 | Pavimentações | [6 empty] | 2860.7 |  | 715.18 | 3575.88 | 4.6838 |  | 2
18.1 | Piso interno | [6 empty] | 2860.7 |  | 715.18 | 3575.88 | 4.6838 |  | 4
18.1.1 | Regularização de contrapiso | m² | 41 | 8.37 | 343.17 | 0.31 | 12.71 | 355.88 | 25 | 88.97 | 444.85 | 0.58268 | SINAPI 40780 | 6
18.1.2 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso cerâmico 40x40cm PEI5 | m² | 36 | 11.26 | 405.36 | 19.98 | 719.28 | 1124.64 | 25 | 281.16 | 1405.8 | 1.8414 | SINAPI 87250 | 6 |  | 35.7
18.1.3 | Soleira em piso cerâmico | m² | 7 | 11.26 | 78.82 | 19.98 | 139.86 | 218.68 | 25 | 54.67 | 273.35 | 0.35804 | SINAPI 87250 | 6 |  | 6.6
18.1.4 | Piso tátil poliéster - alerta e / ou direcional - de sobrepor para área interna | m² | 10 | 11.85 | 118.5 | 104.3 | 1043 | 1161.5 | 25 | 290.38 | 1451.88 | 1.9017 | SINALIZER SHOP / TOTAL ACESSIBILIDADE / IGUALLA + SINAPI 84187 | 6 |  | 9.3125
19 | Instalações hidrossanitárias | [12 empty] | 2
| Não estão previstos serviços para esta etapa da obra. | [12 empty] | 0
20 | Instalações elétricas/automação/telefonia/alarme/cftv | [6 empty] | 13917.7 |  | 3479.45 | 17397.15 | 22.7874 |  | 2
20.1 | Eletrocalhas, eletrodutos e afins | [6 empty] | 4042.7 |  | 1010.68 | 5053.38 | 6.6191 |  | 4
20.1.1 | Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolitico Dn 20mm (3/4"), Tipo Leve, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | m | 170 | 4.06 | 690.2 | 8.14 | 1383.8 | 2074 | 25 | 518.5 | 2592.5 | 3.3957 | SINAPI 95745 | 6
20.1.2 | Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolitico Dn 25mm (1"), Tipo Leve, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | m | 20 | 4.66 | 93.2 | 10.51 | 210.2 | 303.4 | 25 | 75.85 | 379.25 | 0.49676 | SINAPI 95746 | 6
20.1.3 | Tirante Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 20 | 9.28 | 185.6 | 4.44 | 88.8 | 274.4 | 25 | 68.6 | 343 | 0.44927 | PINI 16.027.000038.MAT (3X) + SINAPI 88264 | 6
20.1.4 | Caixa metálica 4"x2" | pç | 20 | 17.32 | 346.4 | 2.35 | 47 | 393.4 | 25 | 98.35 | 491.75 | 0.64411 | SINAPI 92867 | 6
20.1.5 | Condulete 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo DIVERSOS - Fornecimento e Instalacao | pç | 35 | 15.63 | 547.05 | 12.87 | 450.45 | 997.5 | 25 | 249.38 | 1246.88 | 1.6332 | SINAPI 95796 | 6
20.2 | Interruptores e tomadas | [6 empty] | 3828.2 |  | 957.05 | 4785.25 | 6.2679 |  | 4
20.2.1 | Tomada De Embutir 2P+T 20A /250V Sem placa e sem suporte - Fornecimento e Instalacao | pç | 35 | 10.27 | 359.45 | 8.05 | 281.75 | 641.2 | 25 | 160.3 | 801.5 | 1.0498 | SINAPI 91995 | 6
20.2.2 | Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750v 2,5mm2 Resistente A Chama - Fornecimento E Instalacao | m | 1000 | 1 | 1000 | 1.72 | 1720 | 2720 | 25 | 680 | 3400 | 4.4534 | SINAPI 91926 | 6
20.2.3 | Tomada RJ 45 cat. 5e padrão AMP ou Furukawa c/ espelho | pç | 10 | 9.28 | 92.8 | 37.42 | 374.2 | 467 | 25 | 116.75 | 583.75 | 0.76462 | NET VIRTUAL / AGROMETAL / WALMART + SINAPI 88264 | 6
20.3 | Iluminação | [6 empty] | 483.7 |  | 120.93 | 604.63 | 0.79197 |  | 4
20.3.1 | Chicote para ligação da luminária do ATM (cabo 3x1mm2+plug 2P+T macho) | pç | 10 | 41.47 | 414.7 | 6.9 | 69 | 483.7 | 25 | 120.93 | 604.63 | 0.79197 | SINAPI 91924 (10X) + SINAPI 88247 + SINAPI 88264 | 6
20.4 | Cabos comunicação | [6 empty] | 4940.5 |  | 1235.13 | 6175.63 | 8.0891 |  | 4
20.4.1 | Cabo UTP - Cat5e | m | 450 | 3.71 | 1669.5 | 1.13 | 508.5 | 2178 | 25 | 544.5 | 2722.5 | 3.566 | AMERICANAS / WALMART / SHOPTIME + MO SINAPI 88264 | 6
20.4.2 | Cabo RG59, malha de cobre 95% | m | 650 | 2.89 | 1878.5 | 1.36 | 884 | 2762.5 | 25 | 690.63 | 3453.13 | 4.523 | PINI 17.001.000001.SER | 6
20.5 | Serviços | [6 empty] | 622.6 |  | 155.66 | 778.26 | 1.0194 |  | 4
20.5.1 | Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc, | pto | 35 | 9.28 | 324.8 | 0 | 0 | 324.8 | 25 | 81.2 | 406 | 0.53179 | SINAPI 88264 | 6
20.5.2 | Certificação dos cabos de Lógica | pto | 10 | 13.2 | 132 | 1.69 | 16.9 | 148.9 | 25 | 37.23 | 186.13 | 0.2438 | SINAPI 88266 | 6
20.5.3 | Certificação dos cabos de CFTV | pto | 10 | 13.2 | 132 | 1.69 | 16.9 | 148.9 | 25 | 37.23 | 186.13 | 0.2438 | SINAPI 88266 | 6
21 | Pintura | [6 empty] | 1877.1 |  | 469.28 | 2346.38 | 3.0734 |  | 2
21.1 | Pintura interna | [6 empty] | 1877.1 |  | 469.28 | 2346.38 | 3.0734 |  | 4
21.1.1 | Massa acrílica | m² | 20 | 7.29 | 145.8 | 3.55 | 71 | 216.8 | 25 | 54.2 | 271 | 0.35497 | SINAPI 88497 | 6
21.1.2 | Selador acrílico | m² | 20 | 1.03 | 20.6 | 0.78 | 15.6 | 36.2 | 25 | 9.05 | 45.25 | 0.05927 | SINAPI 88411 | 6
21.1.3 | Pintura tinta acrílica acetinada - 2 demãos | m² | 100 | 4.38 | 438 | 5.83 | 583 | 1021 | 25 | 255.25 | 1276.25 | 1.6717 | SINAPI 88489 | 6
21.1.4 | Pintura látex PVA - 2 demãos | m² | 50 | 3.97 | 198.5 | 5.04 | 252 | 450.5 | 25 | 112.63 | 563.13 | 0.73761 | SINAPI 88486 | 6
21.1.5 | Pintura Esmalte sobre madeira, incl. fundo nivelador | m² | 10 | 5.39 | 53.9 | 9.87 | 98.7 | 152.6 | 25 | 38.15 | 190.75 | 0.24985 | SINAPI 74145/1 | 6
22 | Instalações de Climatização | [6 empty] | 156.08 |  | 39.02 | 195.1 | 0.25555 |  | 2
22.1 | Instalações de Climatização | [6 empty] | 156.08 |  | 39.02 | 195.1 | 0.25555 |  | 4
22.1.1 | Fechamento do insuflamento com chapa galvanizada | m² | 2 | 28.32 | 56.64 | 49.72 | 99.44 | 156.08 | 25 | 39.02 | 195.1 | 0.25555 | SINAPI 83637 | 6
23 | Instalações especiais | [6 empty] | 5515.04 |  | 1378.76 | 6893.8 | 9.0297 |  | 2
23.1 | Instalações especiais | [6 empty] | 5515.04 | 75 | 1378.76 | 6893.8 | 9.0297 |  | 4
23.1.1 | Nivelamento e chumbamento de "cash's" | cj | 8 | 86.36 | 690.88 | 11.32 | 90.56 | 781.44 | 25 | 195.36 | 976.8 | 1.2794 | SINAPI 91189 (2X) + SINAPI 88309 + SINAPI 88242 | 6
23.1.2 | Capacho padrão Caixa inclusive rebaixo de piso | m² | 8 | 23.05 | 184.4 | 528.32 | 4226.56 | 4410.96 | 25 | 1102.74 | 5513.7 | 7.222 | MAXIKAP / CAPACHOS VALERIOS / CENTRAL DOS CAPACHOS + SINAPI 40780 + SINAPI 88316 | 6
23.1.3 | Instalação de passa-objeto - fornecido pela Caixa | un | 2 | 122.84 | 245.68 | 38.48 | 76.96 | 322.64 | 25 | 80.66 | 403.3 | 0.52826 | SINAPI 88325(4X) + SINAPI 88316(4X) + SINAPI I 10506 | 6
24 | Serviços complementares | [6 empty] | 1798.2 |  | 449.55 | 2247.75 | 2.9442 |  | 2
24.1 | Entrega da obra | [6 empty] | 1798.2 |  | 449.55 | 2247.75 | 2.9442 |  | 4
24.1.1 | Projeto como construído (“as built”) e preenchimento CAM | m² | 12 | 82.1 | 985.2 | 40 | 480 | 1465.2 | 25 | 366.3 | 1831.5 | 2.399 | SINAPI 2706 + SINAPI 40571 (100X) | 6
24.1.2 | Limpeza final da obra | m² | 150 | 2.06 | 309 | 0.16 | 24 | 333 | 25 | 83.25 | 416.25 | 0.54522 | SINAPI 9537 | 6
25 | Administração da obra | [6 empty] | 3209.76 |  | 802.44 | 4012.2 | 5.2553 |  | 2
25.1 | Administração de canteiro | [6 empty] | 3209.76 |  | 802.44 | 4012.2 | 5.2553 |  | 4
25.1.1 | Engenheiro/Arquiteto (1,0% do valor total da obra/OF, com o BDI) | h | 8 | 83.52 | 668.16 | 0 | 0 | 668.16 | 25 | 167.04 | 835.2 | 1.094 | SINAPI 90777 | 6
25.1.2 | Mestre de obras (4,0% do valor total da obra/OF, com o BDI) | h | 40 | 63.54 | 2541.6 | 0 | 0 | 2541.6 | 25 | 635.4 | 3177 | 4.1613 | SINAPI 90780 | 6
[11 empty] | 76345.44 | 100
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 27298.6
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 33777.7
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 61076.3
| VALOR TOTAL DE BDI | 15269.14
| VALOR TOTAL DA OBRA | 76345.44
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CREA
Eng. Rocha
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[14 empty] | UNIDADE / SR: | AG. CRISTAL / SR PORTO ALEGRE
[14 empty] | OBRA / SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA MODERNIZAÇÃO DO SAA
[15 empty] | PRAZO OBRA: |  |  | 30 DIAS
[15 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  |  | 2017-05-04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF | [17 empty] | OES : 1216.2014.1112
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (30 dias) |  |  |  | ETAPA 5 (XX dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 10674.2 | 13.98% | 10674.2 | 13.98%
100%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 2697.19 | 3.533% | 2697.19 | 3.533%
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1865.1 | 2.443% | 1865.1 | 2.443%
100%
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 4598.1 | 6.023% | 4598.1 | 6.023%
100%
8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 14157.68 | 18.54% | 14157.68 | 18.54%
100%
9 | FERRAGENS |  |  |  |  | 99.33 | 0.1301% | 99.33 | 0.1301%
100%
10 | SERRALHERIA |  |  |  |  | 0
11 | VIDROS |  |  |  |  | 3571.58 | 4.678% | 3571.58 | 4.678%
100%
12 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA |  |  |  |  | 0
14 | ARGAMASSAS |  |  |  |  | 0
15 | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 2014 | 2.638% | 2014 | 2.638%
100%
16 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 0
17 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 0
18 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3575.88 | 4.684% | 3575.88 | 4.684%
100%
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/TELEFONIA/ALARME/CFTV |  |  |  |  | 17397.15 | 22.79% | 17397.15 | 22.79%
100%
21 | PINTURA |  |  |  |  | 2346.38 | 3.073% | 2346.38 | 3.073%
100%
22 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 195.1 | 0.2555% | 195.1 | 0.2555%
100%
23 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 6893.8 | 9.03% | 6893.8 | 9.03%
100%
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2247.75 | 2.944% | 2247.75 | 2.944%
100%
25 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 4012.2 | 5.255% | 4012.2 | 5.255%
100%
TOTAIS | [5 empty] | 76345.44 | 100% | 76345.44 | 100%
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [11 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
[12 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CREA
[12 empty] | Eng. Dagmara Rocha | [5 empty] | 101840
[12 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO |  |  |  |  | RUBRICA COORDENADOR DO EE
LOCAL |  |  | ASSINATURA

## ES 114,21%
UNIDADE DA CAIXA |  | OES : 1216.2014.1112
UNIDADE/SR: | AG. CRISTAL / SR PORTO ALEGRE
OBRA/ SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA MODERNIZAÇÃO DO SAA
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
| UF: RIO GRANDE DO SUL | Vigência a partir de: 03/2016
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91 | 0
B2 | Feriados | 4.24 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.89 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.36 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.54 | 7.3
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 45.81 | 17.05
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46 | 4.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.68 | 2.82
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53 | 3.47
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.26 | 10.92
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.86 | 6.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.37
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 17.34 | 6.64
*GRUPO E
| TOTAL(A+B+C+D+E) | 114.21 | 71.41
OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## BDI 25%
UNIDADE DA CAIXA |  |  | OES: 1216.2014.1112
UNIDADE/SR | AG CRISTAL - SR PORTO ALEGRE
OBRA / SERVIÇO: | ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL PARA MODERNIZAÇÃO DO SAA
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 6.765%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 0.81%
3.1 | Seguros | S |  | 0.36%
3.2 | Riscos | R |  | 0.4%
3.3 | Garantias | G |  | 0.05%
4 | Tributos | I | 6.3%
4.1 | ISS |  |  | 2.65%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO* | L | 7.8%
BDI |  |  | 25
0.85
Fórmula do BDI :
| 1 + (AC + S + R + G) = | 1.0757
| 1 + DF = | 1.01
| 1 + L = | 1.078
| 1 - I = | 0.937
| BDI = | 25